## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN IFJ 2020-2023
AÑO
RETO/ACCIÓN | Acciones previas | Observaciones | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
R1. CONTAR CON PERSONAS COMPROMETIDAS, FORMADAS Y SATISFECHAS
1.1. Medir la satisfacción de las personas
1.1.1. Diseñar e implantar una encuesta de satisfacción de personas
1.1.2. Elaborar un Plan de Mejora derivado de la encuesta de personas | 1.1.1 | Contrastado con el colectivo y Comité
1.2. Reforzar el liderazgo
1.2.1. Definir e implantar el modelo de liderazgo del IFJ |  | Pendiente definir responsable y pensar en cómo lo trabajamos
1.3. Potenciar el desarrollo profesional
1.3.1. Llevar a cabo una revisión de la valoración de los puestos de trabajo. |  | A partir de la RPT y de la finalización de la OPE
1.3.2. Elaborar un diagnóstico de necesidades de formación |  | Se realizó un diagnóstico y se contrastó con el Comité, pero no se puso en marcha. La anterior Dirección planteaba la necesidad de revisarlo, aunque los aspectos básicos están realizados. Se han definido las necesidades por puesto pero no se ha utilizado como herramienta. Sería necesario revisarlo y lanzarlo.
1.3.3. Poner en marcha un Plan de Formación anual | 1.3.2
1.3.4. Definir e implantar un Plan de Acogida |  | Que permita una incorporación ágil y efectiva de las personas en su puesto de trabajo tanto a nivel técnico como en cuanto a valores, aspectos operativos, etc. Contamos con un Manual de Acogida que nos puede servir de punto de partida para abordar esta acción.
1.3.5. Definir e implantar una sistemática de gestión del conocimiento |  | · Identificando los conocimientos críticos y capacidades (en términos de experiencia, etc.) para el adecuado desarrollo de las actividades en las diferentes áreas, así como el nivel deseado para cada uno de ellos. · Realizando una evaluación de las diferentes personas respecto a dichos conocimientos y niveles. · Identificando ámbitos de desarrollo, formación, capacitación, búsqueda de colaboraciones... · Implantando una sistemática de revisión/actualización periódica
1.4. Impulsar la participación
1.4.1. Definir e implantar el modelo de participación del IFJ |  | Se están lanzando algunas pequeñas acciones en este sentido relacionadas con metodologías ágiles que favorezcan la implantación de dinámicas de trabajo participativas y de coordinación
R2. AVANZAR EN LA GESTIÓN AVANZADA
2.1. Sistematizar la metodología de gestión
2.1.1. Elaborar un Plan de Gestión Anual |  | Estamos en proceso
2.1.2. Elaborar el Mapa de Procesos |  | Estamos en proceso
2.1.3. Definir e implantar un Plan de Comunicación Interna | 2.1.1
2.1.4. Definir-identificar indicadores clave/estratégicos | 2.1.1. 2.1.2. | Que faciliten un seguimiento del Plan de Gestión y la consecución de los objetivos de alto nivel de la organización, y que sirva como punto de partida para la definición de indicadores de control de los procesos, etc.
2.1.5. Definir e implantar una sistemática de control y seguimiento | 2.1.1. 2.1.2. 2.1.4. | De los planes, indicadores y objetivos recogidos en el PG que permita una gestión sistemática, participativa y que favorezca la identificación y abordaje de ámbitos de mejora
2.2. Revisión de procesos clave
2.2.1. Establecer una dinámica para realizar el seguimiento, revisión y mejora de los procesos | 2.1. | Revisar la coherencia de los procesos respecto a la estrategia (planes y objetivos), teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las diferentes partes interesadas y estableciendo una sistemática de revisión y simplificación de los procesos
2.3. Sistematizar el proceso de innovación
2.3.1. Definir una sistemática de gestión de la innovación ajustada a la realidad y ámbitos de actividad del IFJ |  | En la actualidad se desarrollan proyectos, iniciativas, mejoras con carácter de innovación. El diseño de la organización y las dinámicas de trabajo tratan de facilitar dichas iniciativas. Resultaría necesario sistematizar dichas actividades de manera que facilite la generación de ideas, el lanzamiento y la gestión de los proyectos
R3. CONTAR CON CLIENTES SATISFECHOS
3.1. Medir la satisfacción del cliente
3.1.1. Identificar y definir modelos y procedimientos para medir la satisfacción del cliente: encuestas, focus group… |  | Contamos con diferentes encuestas en diferentes actividades, pero de manera independiente. Sería necesario definir en una sistemática de análisis de resultados. Salvo en Albergues practicamente en todas las actividades tenemos encuestas.
3.1.2. Elaborar Planes de mejora derivados de las encuestas | 3.1.1
3.2. Reforzar los compromisos del IFJ
3.2.1. Implantar las Cartas de Servicio del Instituto | 2.1.1
R4. ADECUAR LA OFERTA DE SERVICIOS AL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DE LA JUVENTUD ALAVESA
4.1. Identificar las necesidades de la juventud alavesa
4.1.1. Organizar diferentes actividades con asociaciones y organizaciones para conocer las necesidades de la juventud | 4.2.1 | Relacionado con el tema de la satisfacción del cliente. Deberíamos tener en cuenta qué nos piden y en qué medida damos respuesta a esas necesidades.
4.1.2. Recabar información de otras instituciones que trabajan en el ámbito de la juventud |  | Contraste con otras entidades: se trata de un tema puntual, aunque abordar este tema ayudaría a impulsar la relación con otras entidades y la participación de las personas.
4.1.3. Elaborar un informe que recoja las necesidades de la juventud alavesa. | 4.1.2. | Planteamiento de realizarlo por legislatura, de manera que dichas necesidades marquen/dirijan la estrategia del IFJ
4.2. Relanzar la actividad del Consejo Territorial de la Juventud
4.2.1. Relanzar y dinamizar la actividad del Consejo Territorial de la Juventud de Álava |  | El Consejo puede resultar una herramienta muy potente de cara a mantener un contacto y colaboración con las diferentes entidades, asociaciones, etc. del territorio que nos permita: - Identificar las necesidades de la juventud alavesa (4.1.) - Avanzar en la colaboración con las asociaciones del territorio, impulsando el trabajo con el tejido asociativo de forma proactiva en su papel de cliente-socio-colaborador necesario - Dar a conocer los planes que se lanzan desde el IFJ y los resultados y éxitos conseguidos.
4.3. Adecuar la oferta a las necesidades de nuestros clientes en materia de Ocio, Cultura, Empleo y Vivienda | 4.2 y 3.1
4.3.1. Definir una estrategia de actuación para el colectivo entre 18 y 29 años.
4.3.2. Diseñar actividades lúdico/deportivas estables en los albergues de Espejo y Barria
4.3.3. Redefinir los programas ofertados por franjas de edades |  | Se ha comenzado a trabajar en ello pero no se ha lanzado. Este planteamiento por franjas de edad resulta interesante para visibilizar las carencias para determinadas franjas de edad de los usuarios (especialmente 18-29 años)
4.3.4. Identificar los interlocutores en materia de juventud en Ayuntamientos y Cuadrillas. |  | Podría encajar en el reto de relaciones interinstitucionales. Sin embargo tiene un enfoque más práctico: con quién tengo que hablar de cuadrillas/ayuntamientos para lanzar mis programas y ofrecer actividades. Los conocemos pero no se ha sistematizado el contacto
R5. REFORZAR LA MARCA IFJ Y LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
5.1. Potenciar las relaciones Interinstitucionales
5.1.1. Protocolizar el seguimiento con los proveedores clave |  | Proveedores clave en cuanto a la prestación de servicios en nuestro nombre, suministros, servicios, etc. El objetivo es trabajar con ellos como aliados: que ellos no sólo nos vean como clientes sino como aliados, llevando a cabo un seguimiento eficaz de la actividad que nos permita aprender, mejorar y aplicar esos criterios de mejora en el diseño de futuras acciones y contrataciones.
5.1.2. Definir el mapa de relaciones internas y externas: DFA y otras instituciones
5.1.3. Definir el marco de gestión de alianzas | 5.1.3
5.2. Reforzar la comunicación
5.2.1. Definir e implantar la estrategia de comunicación externa |  | Debería trabajarse de forma coherente/coordinada con el Plan de Comunicación Interna, en cuanto a cómo distribuyo dentro de la organización la información que me llega del exterior.